## Лист1
| Требование | Факт
BAI07.01 Разработать план внедрения |  |  |  | Что сделать
5. Формально проанализируйте технические и деловые риски, связанные с внедрением. Убедитесь, что ключевой риск учтен и устранен в процессе планирования. | 3 | 2 | Деловые риски будут оцениваться в рамках процесса Управления изменениями. Технические риски не оцениваются | Оценка технических рисков?
BAI07.02 Спланируйте бизнес-процесс, систему и преобразование данных.
3. Подтвердите, что план преобразования данных не требует изменений значений данных, за исключением случаев, когда это абсолютно необходимо по деловым соображениям. Задокументируйте изменения, внесенные в значения данных, и получите одобрение от владельца данных бизнес-процесса. | 2 | 1 | Без документации изменений | Сделать регламент работы с данными? Прокачать Мазовку?
BAI07.03 Планируйте приемо-сдаточные испытания.
1. Разработайте и задокументируйте план тестирования, который соответствует программе, плану качества проекта и соответствующим организационным стандартам. Общайтесь и консультируйтесь с соответствующими владельцами бизнес-процессов и заинтересованными ИТ-сторонами. | 2 | 1 | Нет формализованных требований к процессу тестирования | Разработать и интегрировать в Управление изменениями и в договоры
2. Убедитесь, что план тестирования отражает оценку рисков, связанных с проектом, и что все функциональные и технические требования протестированы. Основываясь на оценке риска сбоя системы и ошибок при внедрении, включите в план требования к производительности, нагрузке, удобству использования, пилотному тестированию, тестированию безопасности и конфиденциальности. | 2 | 1 | Тестирование безопасности есть, формализованной оценки рисков нет | Добавить оценку рисков в Управление изменениями
3. Убедитесь, что план тестирования учитывает потенциальную потребность во внутренней или внешней аккредитации результатов процесса тестирования (например, финансовые или нормативные требования). | 2 | 1 | Нету
7. Подтвердите, что все планы тестирования одобрены заинтересованными сторонами, включая владельцев бизнес-процессов и ИТ-отделов, в зависимости от обстоятельств. Заинтересованные стороны могут включать менеджеров по разработке приложений, руководителей проектов и конечных пользователей бизнес-процессов. | 2 | 1 | Не все принимают участие
8. Убедитесь, что в плане тестирования установлены четкие критерии для оценки успешности проведения каждого этапа тестирования. Проконсультируйтесь с владельцами бизнес-процессов и заинтересованными ИТ-сторонами при определении критериев успеха. Определите, что в плане предусмотрены процедуры устранения неполадок, когда критерии успеха не соблюдены. Например, если на этапе тестирования произошел значительный сбой, в плане должны содержаться указания о том, следует ли переходить к следующему этапу, прекратить тестирование или отложить внедрение. | 3 | 1 | Нету
BAI07.04 Создайте тестовую среду. |  | 1.5818
2. Защитите конфиденциальные тестовые данные и результаты от разглашения, включая доступ, хранение и уничтожение. Рассмотрим эффект взаимодействия организационных систем с системами третьих сторон. | 3 | 2 | Под вопросом. Стенды не обезличенные
3. Внедрите процесс, обеспечивающий надлежащее хранение или утилизацию результатов тестирования, носителей информации и другой связанной с ними документации, что позволит провести надлежащий обзор и последующий анализ или эффективное повторное тестирование в соответствии с требованиями плана тестирования. Рассмотрите влияние нормативных требований или требований соответствия требованиям. | 3 | 2 | Всё плохо. Нужно формализовать процессы
BAI07.05 Провести приемо-сдаточные испытания. |  | 0.90909
2. Оцените окончательную приемку в соответствии с критериями успеха и интерпретируйте результаты окончательного приемочного тестирования. Представьте их в форме, понятной владельцам бизнес-процессов и ИТ-специалистам, чтобы можно было провести обоснованный обзор и оценку. | 3 | 2 | Не в полной мере. Нет формализованного отчета | Разработка критериев успеха
4. Убедитесь, что тестирование изменений проводится в соответствии с планом тестирования. Убедитесь, что тестирование разработано и проводится группой тестирования, независимой от команды разработчиков. Рассмотрите степень вовлеченности владельцев бизнес-процессов и конечных пользователей в тестовую группу. Убедитесь, что тестирование проводится только в тестовой среде. | 3 | 1 | Нет и не будет | Формализация тестирования
5. Убедитесь, что тесты и ожидаемые результаты соответствуют определенным критериям успеха, изложенным в плане тестирования. | 3 | 2 | Не в полной мере. Нет формализованного отчета | Разработка критериев успеха
10. При проведении тестирования убедитесь, что были учтены элементы резервного копирования и отката в плане тестирования. | 3 | 2 | Не знаю
BAI07.06 Продвижение к производству и управление выпусками
4. Убедитесь, что все библиотеки мультимедиа своевременно обновляются при переносе версии компонента решения из тестовой в производственную среду. Заархивируйте существующую версию и сопроводительную документацию к ней. Убедитесь, что продвижение к производству систем, прикладного программного обеспечения и инфраструктуры находится под контролем конфигурации. | 2 | 1 | Не знаю
BAI07.07 Обеспечивает поддержку производства на ранних стадиях.
1. Предоставьте дополнительные ресурсы, по мере необходимости, конечным пользователям и персоналу службы поддержки до тех пор, пока выпуск не стабилизируется. | 3 | 1 | вообще нет
2. Предоставьте дополнительные ресурсы систем ввода-вывода, по мере необходимости, до тех пор, пока выпуск не будет переведен в стабильную рабочую среду. | 3 | 1 | вообще нет